МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и к а з

от 06.06.2011 г. № 1689								г. Саратов

О подготовке областного совещания

работников образования Саратовской области

В целях обсуждения вопросов модернизации системы образования Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести 19 августа 2011 года областное совещание работников образования с участием делегаций из всех муниципальных районов (городских округов) области:

11.00-13.00 – работа по секциям;

14.00-15.00 – пленарное заседание.

- Основными темами обсуждения считать:

- о комплексном плане модернизации общего образования Саратовской области;

- о выполнении на территории области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года, в сфере образования и защиты детства;

- о законопроекте «Об образовании в Российской Федерации».

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих  управление в сфере образования, провести муниципальные и школьные августовские педагогические совещания в период с 22 по 30 августа 2011 года. До 22 июля 2011 года представить в управление общего образования министерства образования области информацию о дате, времени, месте и тематике проведения муниципальных совещаний работников образования.

- Для организации и проведения областного совещания создать рабочую группу в следующем составе:

| Ткаченко И.В. | - | первый заместитель министра, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| Орлов М.И. | - | заместитель министра – начальник управления общего образования, заместитель председателя рабочей группы, |
| Афонин О.А. | - | заместитель министра - начальник управления профессионального образования, заместитель председателя рабочей группы, |
| Леонтьева Л.П. | - | начальник аналитического отдела, секретарь рабочей группы, |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Ефимкин В.В. | - | председатель комитета по контролю за соблюдением законодательства в сфере образования при исполнении государственных полномочий, |
| Коннов В.Н. | - | начальник управления мониторинга, |
| Бокова И.Ю. | - | начальник управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования, |
| Тикунова И.А. | - | начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, |
| Калягина Г.В. | - | начальник отдела опеки и защиты прав несовершеннолетних, |
| Казакова Ю.А. | - | начальник отдела государственной службы и учета кадров, |
| Бородянская В.В. | - | начальник отдела реализации целевых программ и договоров, |
| Федоров А.Ф. | - | и.о. начальника юридического отдела, |
| Осипова О.В. | - | начальник отдела учреждений интернатного типа, |
| Логинов А.В. | - | начальник отдела учреждений среднего профессионального образования, |
| Кабанов А.Н. | - | начальник отдела учреждений начального профессионального образования, |
| Орлова Т.В. | - | главный специалист-эксперт аналитического отдела, |
| Баркетова Т.А. | - | ректор ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», |
| Иванов А.А. | - | директор ГУ «Региональный центр оценки качества образования», |
| Коробков С.Д. | - | директор ГОУ дополнительного образования детей «Областной детский экологический центр», |
| Тимофеев Н.Н. | - | председатель областного комитета профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию), |
| Архипов Н.Н. | - | директор ОГУ «ЦХОО». |

- Утвердить план подготовки областного совещания (приложение № 1).

- Утвердить смету проведения областного совещания (приложение № 2).

- Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования (Лавданская С.А.) произвести оплату расходов на проведение областного совещания работников образования области за счет средств, предусмотренных п.4.12 областной целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 гг.

- Приобретение одноименных товаров и услуг для проведения областного совещания работников образования провести в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

| Министр |  | Г.Н. Татарков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к приказу министерства

образования области

от 06.06.2011 г.   № 1689

П Л А Н

подготовки областного совещания работников образования

| Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация обсуждения тематики совещания в сети Интернет на форумах и в социальных сообществах | июнь-июль | Баркетова Т.А. |
| 2. Формирование списка награждаемых (20 чел.) | до 20 июня | Казакова Ю.А. Орлов М.И. Афонин О.А. |
| 3. Обобщение результатов обсуждения, размещение их на информационно-образовательном портале министерства образования области | до 1 августа | Баркетова Т.А. |
| 4. Подготовка секционных заседаний: (подготовка перечня вопросов к обсуждению, списка выступающих, порядка проведения секций, раздаточного материала): | до 8 августа |  |
| - зал заседаний Правительства области: |  |  |
| 1) заместители глав администраций муниципальных районов (городских округов) (48 чел.), руководители органов управления образованием (48 чел.), представители муниципальных СМИ (14 чел.) – по вопросам модернизации общего образования |  | Орлов М.И. Тикунова И.А. Бокова И.Ю. Коннов В.Н. Федоров А.Ф. |
| - ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»: |  |  |
| 2) руководители муниципальных методических служб (48 чел.), представители управляющих советов учреждений образования (24 чел.) – вопросы модернизации общего образования, обсуждение законопроекта «Об образовании в Российской Федерации»; |  | Баркетова Т.А. |
| 3) представители районных методических объединений директоров школ (48 чел.), представители управляющих советов учреждений образования (24 чел.), руководители общеобразовательных школ-интернатов (11 чел.) – вопросы модернизации общего образования, обсуждение законопроекта «Об образовании в Российской Федерации», о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года; |  | Баркетова Т.А. |
| 4) представители районных методических объединений учителей иностранного языка (48 чел.), представители педобщества (5 чел.) – о повышении уровня преподавания иностранных языков в учреждениях образования области |  | Баркетова Т.А. |
| 5) представители районных методических объединений учителей информатики и ИКТ (48 чел.), представители педобщества (5 чел.) – о внедрении современных информационных технологий в учебный процесс |  | Баркетова Т.А. |
| 6) представители муниципальных структур в сфере защиты детства (48 чел.) – о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года |  | Калягина Г.В. Баркетова Т.А. |
| 7) председатели муниципальных профсоюзных организаций образования и науки (42 чел.) – о взаимодействии с органами управления образования в реализации комплексного проекта модернизации общего образования Саратовской области |  | Тимофеев Н.Н. |
| - ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» г. Саратова: |  |  |
| 8) руководители коррекционных школ и школ-интернатов (24 чел.) – об участии в комплексном проекте модернизации общего образования Саратовской области, о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года |  | Осипова О.В. Баркетова Т.А. |
| - Саратовский профессионально-педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина: |  |  |
| 9) представители учреждений профессионального образования области (30 чел.) – о модернизации системы профессионального образования области. |  | Афонин О.А. Логинов А.В. Кабанов А.Н. |
| 5. Решение организационных вопросов: - решение с управлением делами Правительства области вопросов предоставления Большого зала и зала заседаний Правительства области на 19.08.11, работы буфета; - решение вопросов по стоянке автомобилей: направление писем в ГИББД, согласование мест стоянки, извещение муниципальных делегаций о местах стоянки - направление письма по обеспечению медицинского обслуживания участников совещания (медпункт Правительства области, машины скорой помощи) - направление писем в управление делами Правительства области по вопросам пропуска на территорию Правительства области участников совещания, автотранспорта - техническое обеспечение работы секций в СарИПКиПРО - приобретение товаров, оказание услуг в соответствии с утвержденной сметой | до 4 июля до 12 июля до 3 августа до 10 августа до 12 августа до 25 июля | Леонтьева Л.П. Коннов В.Н. Бородянская В.В. Тикунова И.А. Леонтьева Л.П. Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. Коннов В.А. Архипов Н.Н. |
| 6. Предоставление предложений по списку выступающих и тематикам выступлений на пленарном заседании | до 1 июля | Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. |
| 7. Направление писем по согласованию кандидатур выступающих на пленарном заседании | до 4 июля | Леонтьева Л.П. |
| 8. Направление писем главам администраций муниципальных районов (городских округов), руководителям органов управления образованием с разнарядкой участников пленарного заседания областного совещания от муниципального района (городского округа): - заместители глав администраций по социальной сфере (48 чел.), - руководители органов управления образованием (48 чел.), - руководители муниципальных методических служб (48 чел.), - представители районных методических объединений директоров школ - (48 чел.), - представители районных методических объединений учителей иностранного языка (48 чел.), - представители районных методических объединений учителей информатики и ИКТ (48 чел.), - представители муниципальных управляющих советов (48 чел.), - представители муниципальных структур в сфере защиты детства (48 чел.), - ветераны педагогического труда (10 чел.), - представители педобщества (10 чел.), - председатели муниципальных профсоюзных организаций образования и науки (42 чел.), - представители муниципальных СМИ (14 чел.) Всего 460 чел. | до 4 июля | Орлов М.И. Леонтьева Л.П. |
| 9. Подготовка пакета документов по проведению совещания для направления в Правительство области: - программа проведения, - состав президиума, - список приглашенных, - список награждаемых, - информационная справка, - проект резолюции, - тезисы выступления Губернатора | до 22 июля | Леонтьева Л.П. |
| 10. Подготовка методических материалов: - об итогах ЕГЭ, - по реализации проекта модернизации общего образования, - по введению новых образовательных стандартов с сентября 2011 г. во всех 1-х классов школ, - ко Дню знаний. Предоставление их секретарю рабочей группы для согласования с министром | до 1 августа | Ефимкин В.В. Иванов А.А. Орлов М.И. Тикунова И.А. Баркетова Т.А. |
| 11. Направление приглашений в Минобрнауки РФ | до 1 августа | Казакова Ю.А. |
| 12. Обеспечение записи на диски материалов областного совещания | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 13. Обеспечение тиражирования: - резолюции, программы совещания; - методических материалов (для президиума - 10 экз.) | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 14. Печать текста приглашений на совещание (40 экз.) | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 14. Подготовка материалов для выступления министра на совещании, презентационного материала | до 8 августа | Леонтьева Л.П. Орлов М.И. Афонин О.А. Ефимкин В.В. Бокова И.Ю. Баркетова Т.А. |
| 15. Подготовка спецвыпуска еженедельника «Новые времена» | до 8 августа | Орлова Т.В. |
| 16. Подготовка видео-ролика | до 8 августа | Орлова Т.В. |
| 17. Направление приглашений членам президиума и приглашенным на совещание | 8 августа | Коннов В.Н. Леонтьева Л.П. |
| 18. Работа с выступающими на совещании | до 12 августа | Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. |
| 19. Обеспечение процедуры награждения на совещании | до 12 августа | Казакова Ю.А. |
| 20. Направление телефонограмм руководителям подведомственных учреждений: - представители учреждений профессионального образования области – 30 чел. - руководители общеобразовательных и коррекционных школ-интернатов, коррекционных школ – 35 чел. | до 12 августа | Афонин О.А. Осипова О.В. |
| 21. Направление поздравительных телеграмм органам управления образованием Приволжского федерального округа | 11-12 августа | Казакова Ю.А. |
| 22. Комплектование папок для участников совещания | 12 августа | Коробков С.Д. |
| 23. Организация работы президиума совещания | до 16 августа | Леонтьева Л.П. |
| 24. Реализация взаимодействия со СМИ | до 19 августа | Орлова Т.В. |
| 25. Оформление сцены цветами | 19 августа | Коробков С.Д. |
| 26. Обеспечение совещания автотранспортом | 19 августа | Коннов В.А. Архипов Н.Н. |
| 27. Встреча, рассадка участников совещания | 19 августа | Орлов М.И. Тикунова И.А. Калягина Г.В. |
| 28. Регистрация участников совещания | 19 августа | Тикунова И.А. Баркетова Т.А. Осипова О.В. Логинов А.В. |