Министерство образования

Саратовской области

Предложения

Новобурасского муниципального  района Саратовской области

по использованию средств федерального бюджета,  переданных субъектам РФ на модернизацию системы общего образования в 2011 году

| Наименование показателя результативности проекта по модернизации общего образования | Областное значение показателя | Значение показателя в муниципал ит ете по состоянию на 1.01.2011 г. | Значение показателя в муниципалитет е по состоянию на 1.12.2011 г. | количество средств, необходимое для достижения показателя | Количество и наименование оборудования, необходимое для достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) | учащихся 1-4 классов - 7,8 % учащихся 5-9 кл. - 0 % учащихся 9-1 1 кл. - 0 % | учащихся 1-4 классов - 17,5 % учащихся 5-9 кл. - 0 % учащихся 9-1 1 кл. - 0 % | учащихся 1-4 классов - 42 ,8 % учащихся 5-9 кл. - 0 % учащихся 9-1 1 кл. - 0 % 0 % учащихся 9-1 1 кл. - 0 % | 160 тыс. руб. 160 тыс. руб. 40 тыс.руб. 227,3 тыс.руб. 25 тыс.руб. 1100,0 тыс. руб Итого: 1712,3 тыс.руб. | Компьютер – 8 шт. Мультимедийный проектор – 8 шт. Экран – 8 шт. Мебель (парты, стулья) для первоклассников– 160 компл. Цифровые образовательные ресурсы-18 Приобретение автобуса - 1 |
| Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 13,56% | 18,3% | 18% | 65, 0 тыс. руб. |  |
| Доля учителей и руководителей ОУ прошедших повышения квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей | 8,17% | 4% | 20,3% | 150, 0 тыс. руб. |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 2,3% | 0% | 5% | 9,0 тыс. руб. 491,0 тыс.руб. Итого: 500 тыс. руб. | Веб-камера – 18 шт. Компьютер – 25 шт. |
| Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | 3% натуральных объемов ТЭР в год | 0% | 3% | 1 420, 0 тыс. руб. | Узлы учета тепла - 11, водяные счетчики - 34 |
| Итого: |  |  |  | 3847,3 тыс. руб. |  |

Глава администрации

Новобурасского  муниципального района                                                                                                                                                   М.В. Светлов